## Roadmap
ID | Name | Start Date | End Date | Timeline Risk | Exp. Budget | Budget Risk | Risk Rating | Color | References | Product line ID | Track ID
A01 | Feasibility Study | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | #1f77b4 |  | PL1 | T1
A02 | Concept Development | 2025-02-15 | 2025-05-15 | 0.75 | 2 | 0.3 | 3.5 | #ff7f0e | A01 | PL1 | T1
A03 | Product Architecture | 2025-05-01 | 2025-07-30 | 1 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | #2ca02c | A02 | PL1 | T1
A04 | Prototype Build | 2025-08-01 | 2025-10-15 | 1.2 | 5 | 0.7 | 5 | #d62728 | A03 | PL1 | T1
A05 | Field Testing | 2025-10-20 | 2026-01-10 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | #9467bd | A04 | PL1 | T1
A06 | Risk Review | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | #8c564b | A05 | PL1 | T1
A07 | Final Design Freeze | 2026-02-20 | 2026-03-20 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | #e377c2 | A06 | PL1 | T1
A08 | Manufacturing Setup | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 0.9 | 6 | 1 | 5.5 | #7f7f7f | A07 | PL1 | T1
A09 | Low-Rate Production | 2026-06-20 | 2026-09-20 | 1.2 | 7.5 | 1.2 | 6 | #bcbd22 | A08 | PL1 | T1
A10 | Market Launch Prep | 2026-09-25 | 2026-11-15 | 0.4 | 1 | 0.2 | 3 | #17becf | A09 | PL1 | T1

## Technology
ID | Name | Start Date | End Date | Impact Rating | Color | References
T01 | 5G Modem | 2025-01-01 | 2026-06-01 | 3 | #1f77b4
T02 | AI Accelerator | 2025-03-01 | 2026-01-01 | 5 | #ff7f0e
T03 | Neural Core | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 4 | #2ca02c

## Capabilities
ID | Name | Start Date | End Date | Impact Rating | Color | References
C01 | 5G Connectivity | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 4 | #1f77b4 | T01
C02 | 5G UWB | 2025-03-01 | 2025-08-15 | 5 | #ff7f0e | T01
C03 | LLM | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 3 | #2ca02c | T02, T03
C04 | Edge AI computing | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 5 | #ff7f0e | T02, T03